## Projeto Alfa
Semana | Backlog | Em desenvolvimento | Prontas
2020-06-22 | 60 | 5 | 0
2020-06-29 | 60 | 10 | 5
2020-07-06 | 60 | 15 | 10
2020-07-13 | 60 | 25 | 10
2020-07-20 | 60 | 30 | 10
2020-07-27 | 60 | 30 | 11
2020-08-03 | 70 | 30 | 12
2020-08-10 | 70 | 32 | 14
2020-08-17 | 70 | 32 | 20
2020-08-24 | 73 | 38 | 22
2020-08-31 | 77 | 38 | 23
2020-09-07 | 80 | 40 | 24
2020-09-14 | 80 | 42 | 30
2020-09-21 | 80 | 44 | 31
2020-09-28 | 80 | 50 | 35
2020-10-05 | 80 | 55 | 35
2020-10-12 | 80 | 56 | 39
2020-10-19 | 83 | 57 | 44
2020-10-26 | 85 | 62 | 50
2020-11-02 | 90 | 65 | 55

## Projeto Beta
Semana | Backlog | Pronto para desenvolver | Em desenvolvimento | Pronto para homologação | Pronto para entregar | Entregue
2020-06-22 | 40 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
2020-06-29 | 40 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0
2020-07-06 | 40 | 13 | 12 | 10 | 3 | 0
2020-07-13 | 40 | 14 | 12 | 11 | 3 | 1
2020-07-20 | 40 | 16 | 13 | 11 | 3 | 2
2020-07-27 | 40 | 17 | 13 | 12 | 5 | 3
2020-08-03 | 40 | 20 | 17 | 14 | 6 | 3
2020-08-10 | 40 | 23 | 18 | 14 | 7 | 4
2020-08-17 | 40 | 26 | 23 | 14 | 7 | 4
2020-08-24 | 40 | 30 | 26 | 16 | 10 | 4
2020-08-31 | 40 | 34 | 26 | 16 | 13 | 4
2020-09-07 | 40 | 36 | 27 | 17 | 13 | 5
2020-09-14 | 43 | 36 | 29 | 19 | 14 | 5
2020-09-21 | 48 | 36 | 29 | 22 | 15 | 8
2020-09-28 | 48 | 36 | 31 | 25 | 15 | 12
2020-10-05 | 48 | 36 | 34 | 30 | 19 | 15
2020-10-12 | 48 | 37 | 35 | 32 | 25 | 20
2020-10-19 | 48 | 38 | 37 | 34 | 28 | 26
2020-10-26 | 48 | 39 | 38 | 36 | 32 | 30
2020-11-02 | 45 | 41 | 40 | 39 | 38 | 36

## Projeto Gama
| 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02
Itens novos | 9 | 14 | 11 | 8 | 8 | 6 | 11 | 14 | 9 | 6 | 11 | 10 | 8 | 6 | 14 | 7 | 11 | 13 | 13 | 12
Em execução | 7 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 11 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 11 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9
Fechados | 6 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 6

## Projeto Zeta
| Atual |  | Restante
Semanas | Planejado | Real | Planejado | Real | Hoje
2020-06-22 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0
2020-06-29 | 8 | 8 | 112 | 112 | 8
2020-07-06 | 8 | 12 | 104 | 100 | 12
2020-07-13 | 8 | 11 | 96 | 89 | 11
2020-07-20 | 8 | 2 | 88 | 87 | 2
2020-07-27 | 8 | 8 | 80 | 79 | 8
2020-08-03 | 8 | 6 | 72 | 73 | 6
2020-08-10 | 8 | 3 | 64 | 70 | 3
2020-08-17 | 8 | 7 | 56 | 63 | 7
2020-08-24 | 8 | 8 | 48 | 55 | 8
2020-08-31 | 8 | 6 | 40 | 49 | 6
2020-09-07 | 8 | 9 | 32 | 40 | 9
2020-09-14 | 8 | 14 | 24 | 26 | 14
2020-09-21 | 8 | 11 | 16 | 15 | 11
2020-09-28 | 8 | 12 | 8 | 3 | 12
2020-10-05 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2